项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 施继龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1361197533 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.886 | 49 |  | 46.0425 |  | 10 |  | 94% | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.886 | 49 |  | 46.0425 |  | — |  | 94% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：（1）累计完成3T古籍书画数字资源采集处理任务；（2）完成数字资源库软硬件平台搭建，初步建成古籍子系统、书画子系统；（3）开展各项技术服务3次以上；（4）发表论文或申请专利或申请著作权1-3篇/件；（5）培养本科生、硕士生10人以上。 |  |  |  |  |  | 年度目标：（1）实际完成3T古籍书画数字资源采集处理任务；（2）建成古籍书画数字资源库平台，硬件包括服务器、工作站、大幅面非接触式扫描仪、大幅面平板扫描仪、磁盘阵列等，包括古籍子系统、书画子系统。；（3）开展技术服务3次以上；（4）发表论文或申请专利或申请著作权3篇/件；（5）培养本科生、硕士生10人以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培养学生（人） |  |  | ≥10 | 10 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：人才培养质量/毕业率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年1-12月 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算内执行 |  |  | ≤50 | 46.04 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：有利于开展学科师资队伍建设、标志性成果建设，有望在学科建设、人才培养、条件平台建设等多个方面取得效益 |  |  | 利用条件平台建设开展技术服务 | 开展技术服务3次以上 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有利于开展学科师资队伍建设、标志性成果建设，有望在学科建设、人才培养、条件平台建设等多个方面取得效益 |  |  | 提升人才培养质量 | 培养学生超过10人，且学生综合性素质得到提升 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：有利于开展学科师资队伍建设、标志性成果建设，有望在学科建设、人才培养、条件平台建设等多个方面取得效益 |  |  | 开展古籍数字资源保护研究 | 开展相关研究完成3T古籍书画数字资源采集处理任务 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：有利于开展学科师资队伍建设、标志性成果建设，有望在学科建设、人才培养、条件平台建设等多个方面取得效益 |  |  | 搭建古籍书画数字资源库平台 | 建成古籍书画数字资源库平台 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.4 |  |  |